## Sheet1
ACTIVIDAD	a	m	b	Te	DE	Var	ES	EF	LS	LF	Slack	Predecesor(es)
A	1	3	11	4	1.66666666666667	2.77777777777778	0	4	6	10	6	--
B	2	11	14	10	2	4	0	10	0	10	0	--
C	2	3	4	3	0.333333333333333	0.111111111111111	10	13	11	14	1	A, B
D	1	4	7	4	1	1	10	14	10	14	0	A
E	2	3	4	3	0.333333333333333	0.111111111111111	10	13	11	14	1	B
F	2	2	2	2	0	0	14	16	17	19	3	C, D
G	2	4	6	4	0.666666666666667	0.444444444444444	14	18	15	19	1	D
H	4	5	6	5	0.333333333333333	0.111111111111111	14	19	14	19	0	D, E
I	2	7.5	10	7	1.33333333333333	1.77777777777778	19	26	19	26	0	F, G, H
J	5	6	7	6	0.333333333333333	0.111111111111111	19	25	20	26	1	H
K	4	5	6	5	0.333333333333333	0.111111111111111	26	31	28	33	2	I, J
L	7	7	7	7	0	0	26	33	26	33	0	I, J

ACTIVIDADES CRITICAS
ACTIVIDAD	NODO INICIAL	NODO FINAL	LAST	DURACION	EARLY	SLACK
A	1	2	10	4	0	6
B	1	3	10	10	0	0		D/Proyecto	4.66666666666667
C	3	4	14	3	10	1
D	2	6	14	4	10	0
E	3	5	14	3	10	1
F	6	7	19	2	14	3		0.428571428571429	66.40 %
G	6	8	19	4	14	1
H	6	9	19	5	14	0
I	9	11	26	7	19	0
J	9	10	26	6	19	1
K	10	12	33	5	26	2
L	10	13	33	7	26	0